## Task Completion Statuses
Monopoly Yo-Yo |  | Start Date: | 2013-09-25
Pennybags
Task | Start Date | Due Date | Duration (days) | Percent Complete | [19 empty] | O | c | t | [28 empty] | N | o | v | [27 empty] | D | e | c
Aleksya Aguirre, Estefania Avila, Raul Barraza, Abraham Garza, Abdiel Mireles ¦ Date: |  |  |  |  | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3
1.0 Ideation | 2013-09-25 | 2013-10-01 | 7 | 100.00% | bar: 9/25 to 10/1
1.1 Brainstorming (All) | 2013-09-25 | 2013-09-27 | 3 | 100% | bar: 9/25 to 9/27
1.2 Dimensioning (All) | 2013-09-27 | 2013-10-01 | 5 | 100% | bar: 9/27 to 10/1
2.0 Parts | 2013-09-28 | 2013-10-01 | 4 | 100.00% | bar: 9/28 to 10/1
2.1 SolidWorks | 2013-09-28 | 2013-10-01 | 4 | 100% | bar: 9/28 to 10/1
-2.2.1 Inner Shell Part (Raul & Abraham) | 2013-09-28 | 2013-10-01 | 4 | 100% | bar: 9/28 to 10/1
-2.2.2 Outer Shell Mold (Raul & Abraham) | 2013-09-28 | 2013-10-01 | 4 | 100% | bar: 9/28 to 10/1
-2.1.3 Annulus Mold (Raul & Abraham) | 2013-09-28 | 2013-10-01 | 4 | 100% | bar: 9/28 to 10/1
-2.1.4 Go Island Part (Estefania & Aleksya & Abdiel) | 2013-09-28 | 2013-10-01 | 4 | 100% | bar: 9/28 to 10/1
-2.1.5 Guy Island Part (Estefania, Aleksya, Adiel) | 2013-09-28 | 2013-10-01 | 4 | 100% | bar: 9/28 to 10/1
-2.1.6 Car Part (Estefania, Aleksya, & Abdiel) | 2013-09-28 | 2013-10-01 | 4 | 100% | bar: 9/28 to 10/1
-2.1.7 Money Part (Estefania, Aleksya & Abdiel | 2013-09-28 | 2013-10-01 | 4 | 100% | bar: 9/28 to 10/1
-2.1.8 Sticker (Estefania, Aleksya, Abdiel) | 2013-09-28 | 2013-10-01 | 4 | 100% | bar: 9/28 to 10/1
3.0 Molds | 2013-10-02 | 2013-10-15 | 14 | 100.00% | bar: 10/2 to c 10/15
3.1 Designing-SolidWorks & G-Code | 2013-10-02 | 2013-10-08 | 7 | 100% | bar: 10/2 to 10/8
-3.1.1 Inner Shell Mold (Abraham & Raul) | 2013-10-02 | 2013-10-08 | 7 | 100% | bar: 10/2 to 10/8
-3.1.2 Outer Shell Mold (Estefania, Aleksya, Abdiel) | 2013-10-02 | 2013-10-08 | 7 | 100% | bar: 10/2 to 10/8
-3.1.3 Annulus Mold (Raul & Abraham) | 2013-10-02 | 2013-10-08 | 7 | 100% | bar: 10/2 to 10/8
-3.1.4 Go Island Mold (Estefania, Aleksya, & Abdiel) | 2013-10-02 | 2013-10-08 | 7 | 100% | bar: 10/2 to 10/8
-3.1.5 Guy Island Mold (Estefania, Aleksya, Abdiel) | 2013-10-02 | 2013-10-08 | 7 | 100% | bar: 10/2 to 10/8
3.2 Machining | 2013-10-09 | 2013-10-15 | 7 | 100% | bar: 10/9 to c 10/15
-3.2.1 Inner Shell Mold (Abraham & Raul) | 2013-10-09 | 2013-10-15 | 7 | 100% | bar: 10/9 to c 10/15
-3.2.2 Outer Shell Mold (Estefania, Aleksya, Abdiel) | 2013-10-09 | 2013-10-15 | 7 | 100% | bar: 10/9 to c 10/15
-3.2.3 Annulus Mold (Raul & Abraham) | 2013-10-09 | 2013-10-15 | 7 | 100% | bar: 10/9 to c 10/15
-3.2.4 Go Island Mold (Estefania, Aleksya, & Abdiel) | 2013-10-09 | 2013-10-15 | 7 | 100% | bar: 10/9 to c 10/15
-3.2.5 Guy Island Mold (Estefania, Aleksya, Abdiel) | 2013-10-09 | 2013-10-15 | 7 | 100% | bar: 10/9 to c 10/15
4.0 Production | 2013-10-16 | 2013-10-25 | 10 | 100.00% | bar: t 10/16 to t 10/25
4.1 Injection Molding | 2013-10-16 | 2013-10-25 | 10 | 100% | bar: t 10/16 to t 10/25
-4.1.1 Inner Shell (Abraham, Raul) | 2013-10-16 | 2013-10-25 | 10 | 100% | bar: t 10/16 to t 10/25
-4.1.2 Annulus (Abraham, Raul) | 2013-10-16 | 2013-10-25 | 10 | 100% | bar: t 10/16 to t 10/25
-4.1.3 Go Island (Estefania, Aleksya & Abdiel) | 2013-10-16 | 2013-10-25 | 10 | 100% | bar: t 10/16 to t 10/25
-4.1.4 Guy Island (Estefania, Aleksya, Abdiel) | 2013-10-16 | 2013-10-25 | 10 | 100% | bar: t 10/16 to t 10/25
4.2 Thermoforming (Estefania, Aleksya & Abdiel) | 2013-10-16 | 2013-10-25 | 10 | 100% | bar: t 10/16 to t 10/25
-4.2.1 Outer Shell | 2013-10-16 | 2013-10-25 | 10 | 100% | bar: t 10/16 to t 10/25
4.3 Laser Cutting (Estefania, Aleksya & Abdiel) | 2013-10-16 | 2013-10-25 | 10 | 100% | bar: t 10/16 to t 10/25
-4.3.1 Car | 2013-10-16 | 2013-10-25 | 10 | 100% | bar: t 10/16 to t 10/25
-4.3.2 Money | 2013-10-16 | 2013-10-25 | 10 | 100% | bar: t 10/16 to t 10/25
-4.3.3 Disk | 2013-10-16 | 2013-10-25 | 10 | 100% | bar: t 10/16 to t 10/25
5.0 Testing | 2013-10-26 | 2013-11-01 | 7 | 100.00% | bar: t 10/26 to t 11/1
-5.1.1 Inner Shell (Abraham & Raul) | 2013-10-26 | 2013-11-01 | 7 | 100% | bar: t 10/26 to t 11/1
-5.1.2 Outer Shell (Estefania, Aleksya & Abdiel) | 2013-10-26 | 2013-11-01 | 7 | 100% | bar: t 10/26 to t 11/1
-5.1.3 Annulus (Abraham & Raul) | 2013-10-26 | 2013-11-01 | 7 | 100% | bar: t 10/26 to t 11/1
-5.1.4 Go Island (Estefania, Aleksya & Abdiel) | 2013-10-26 | 2013-11-01 | 7 | 100% | bar: t 10/26 to t 11/1
-5.1.5 Guy Island (Estefania, Aleksya & Abdiel) | 2013-10-26 | 2013-11-01 | 7 | 100% | bar: t 10/26 to t 11/1
-5.1.6 Money (Estefania, Aleksya & Abdiel) | 2013-10-26 | 2013-11-01 | 7 | 100% | bar: t 10/26 to t 11/1
-5.1.7 Car (Estefania, Aleksya & Abdiel) | 2013-10-26 | 2013-11-01 | 7 | 100% | bar: t 10/26 to t 11/1
-5.1.8 Disk (Estefania, Aleksya & Abdiel) | 2013-10-26 | 2013-11-01 | 7 | 100% | bar: t 10/26 to t 11/1
6.0 Optimization (All) | 2013-11-02 | 2013-11-08 | 7 | 100.00% | bar: t 11/2 to t 11/8
6.1 Redesign Parts | 2013-11-02 | 2013-11-08 | 7 | 100% | bar: t 11/2 to t 11/8
6.2 Redesign Molds | 2013-11-02 | 2013-11-08 | 7 | 100% | bar: t 11/2 to t 11/8
6.3 Revise GCode | 2013-11-02 | 2013-11-08 | 7 | 100% | bar: t 11/2 to t 11/8
7.0 Final Production Run (All) | 2013-11-08 | 2013-11-17 | 10 | 100.00% | bar: t 11/8 to v 11/17
7.1 Optimized Molds | 2013-11-08 | 2013-11-17 | 10 | 100% | bar: t 11/8 to v 11/17
-7.1.1 Injection Molded Parts | 2013-11-08 | 2013-11-17 | 10 | 100% | bar: t 11/8 to v 11/17
8.0 Assembly | 2013-11-18 | 2013-12-08 | 21 | 100.00% | bar: v 11/18 to v 12/8
8.1 Preparing Disk (sticker) | 2013-11-18 | 2013-12-08 | 21 | 100% | bar: v 11/18 to v 12/8
8.2 Preparing laser cut pieces (painting) | 2013-11-18 | 2013-12-08 | 21 | 100% | bar: v 11/18 to v 12/8
8.3 Assembling inner injection molded parts | 2013-11-18 | 2013-12-08 | 21 | 100% | bar: v 11/18 to v 12/8
8.4 Inserting laser cut pieces | 2013-11-18 | 2013-12-08 | 21 | 100% | bar: v 11/18 to v 12/8
8.5 Assembling outer injection molded parts | 2013-11-18 | 2013-12-08 | 21 | 100% | bar: v 11/18 to v 12/8
9.0 Deliverables (Submit/Print) | 2013-09-25 | 2013-12-11 | 78 | 100.00% | bar: 9/25 to v 12/11
9.1 Paper Deliverable 1 (Raul, Aleksya, Abdiel) | 2013-09-25 | 2013-10-02 | 8 | 100% | bar: 9/25 to 10/2
9.2 Blog Deliverable 0 (Aleksya, Estefania, Abdiel) | 2013-09-25 | 2013-09-30 | 6 | 100% | bar: 9/25 to 9/30
9.3 Blog Deliverable 1 (Estefania, Abdiel) | 2013-10-02 | 2013-10-07 | 6 | 100% | bar: 10/2 to 10/7
9.4 Paper Deliverable 2 | 2013-10-02 | 2013-10-09 | 8 | 100% | bar: 10/2 to 10/9
9.5 Blog Deliverable 2 | 2013-10-09 | 2013-10-21 | 13 | 100% | bar: 10/9 to t 10/21
9.6 Paper Deliverable 3 | 2013-10-09 | 2013-11-08 | 31 | 100% | bar: 10/9 to t 11/8
9.7 Blog Deliverable 3 | 2013-11-08 | 2013-11-18 | 11 | 100% | bar: t 11/8 to v 11/18
9.8 Paper Deliverable 4 | 2013-11-18 | 2013-12-06 | 19 | 100% | bar: v 11/18 to v 12/6
9.9 Blog Deliverable 4 | 2013-11-18 | 2013-12-06 | 19 | 100% | bar: v 11/18 to v 12/6
9.10 Blog Deliverable 5 | 2013-12-06 | 2013-12-11 | 6 | 100% | bar: v 12/6 to v 12/11